Општина Штрпце
Акциони план за транспарентност и учешће грађана у процесу планирања и усвајања општинског буџета 2020-2022
	ЦИЉЕВИ
	АКТИВНОСТИ
	ЦИЉНА ГРУПА
	ВРЕМЕ-МЕСТО
	ОДГОВОРНИ СЛУЖБЕНИК
	НАПОМЕНА

	Акциони план за транспарентност и учешће грађана у процесу планирања и усвајања општинског буџета 2020-2022
	Акциони план за транспарентност и учешће грађана у процесу планирања и усвајања општинског буџета 2020-2022
	
	До 17 маја
	Председник

Председавајући скупштине

Директор за буџет и финансије
	

	
	Презентација Акционог плана за транспарентност и учешће грађана у процесу планирања и усвајања општинског буџета 2020-2022
	Одборници скупштине општине, грађани, НВО, медији
	До 28 маја
	Директор за буџет и финансије
	

	Усвајање средњорочног буџетског оквира 

2020-2022
	Објављивање званичног позива председника за грађане да учествују у консултацијама и јавном разматрању током планирања општинског  буџета 2020-2022
•         Објављивање позивница и акционог плана о буџетирању 2020-2022на интернет страници општине

•        Објављивање позивнице и акционог плана о буџетирању 2020-2022 у месечном билтену
· Објављивање позивнице на локалним радио станицама

	Сви грађани   
	До 5 јуна 2019 на интернет  страници општине, радио, месечни билтен  објава обавештење

	Службеник за информисање
	

	
	Прва јавна консултација – са представницима села о приоритетима за капиталне инвестиције 2020-2022 које треба да се обухватају у средњорочни буџетски оквир 2020-2022
1.Презентација приоритетне листа капиталних инвестиција која је предлозена прошле године од стране представника села и реализовани пројекти из ове листе.

2.Споразум о будућим активностима: анкета и  или – састанци по селима о будућим приоритетима
	Представници села, НВО, медији, омладински одбори
	12  јун у 11:00 у сали скупштине општине
	Председник

Директор за буџет и финансије

Директор урбанизма

Директор здравства

Директор образовања

Директор за економски развој

Службеник за буџет
Службеник за равноправност полова
Службеник за информисање – позивнице

	Достављање позивница представницима села, НВО, омладинском одбору у писменој форми

Припрема презентација о листи капиталних инвестиција и реализованих пројеката

	
	Разматрање и усвајање средњорочног нацрт оквира општинског буџета:

- Јавни састанак КПФ-а

- Састанак комитета за заједнице

- Усвајање средњорочног буџетског оквира 2020-2022 на седници скупштине општине 
	Одборници скупштине општине, грађани, НВО, медији
	18 јун КПФ, 18 јун комитет за заједнице и 24  јун скупштина општине
	Председник

Директор за буџет и финансије

Директор урбанизма

Директор здравства

Директор образовања

Директор за економски развој

Службеник за буџет
Службеник за равноправност полова
Службеник за информисање – позивнице

	Достављање позивница циљној групи

	
	Достављање средњорочног буџетског оквира 2020-2022 у Приштини у МФ (департамент за општинске буџете)


	Министарство финансија
	До 28 јуна
	Директор за буџет и финансије
	

	
	Објављивање средњорочног буџетског оквира 2020-2022 год., на веб страници општине
	Сви грађани
	До 28 јуна
	Службеник за информисање
	

	Консултације са јавносћу у вези са приоритетима у капиталним инвестицијама и одређивање коначних лимита буџета
	Друга јавна консултација – са грађанима о приоритетима за капиталне инвестиције које би требало да се обухватају нацртом буџета 2020-2022 усвојен у септембру од стране скупштине општине.
	Мештани села Брод и Изанце
	02 јул у 10:00 с. Брод о.с. ‘Разим Цокљи’
	Председник

Директор за буџет и финансије

Директор урбанизма

Директор здравства

Директор образовања

Директор за економски развој

Службеник за буџет
Службеник за равноправност полова
Службеник за информисање – позивнице
	Постављање јавног позива, достава позивница представницима села, НВО, омладинском одбору, итд.



	
	Трећа јавна консултација – са грађанима о приоритетима за капиталне инвестиције које би требало да се обухватају нацртом буџета 2020-2022 усвојен у септембру од стране скупштине општине.
	Мештани села, Драјковце, Фираја, , Вича, Горња и Доња Битиња, Сушице и Костањево
	03 јул у 10:00 Драјковце дом културе


	Председник

Директор за буџет и финансије

Директор урбанизма

Директор здравства

Директор образовања

Директор за економски развој

Службеник за буџет

Службеник за информисање – позивнице
	Постављање јавног позива, достава позивница представницима села, НВО, омладинском одбору, итд.

	
	Четврта јавна консултација - са грађанима о приоритетима за капиталне инвестиције које би требало да се обухватају нацртом буџета 2020-2022 усвојен у септембру од стране скупштине општине.
	Мештани села Готовуша, Беревце и Брезовица
	04 јул у 10:00 сала скупштина општине
	Председник

Директор за буџет и финансије

Директор урбанизма

Директор здравства

Директор образовања

Директор за економски развој

Службеник за буџет
Службеник за равноправност полова
Службеник за информисање – позивнице
	Постављање јавног позива, достава позивница представницима села, НВО, омладинском одбору, итд..



	
	Пета јавна консултација - са грађанима о приоритетима за капиталне инвестиције које би требало да се обухвату нацртом буџета 2020-2022 усвојен у септембру од стране скупштине општине.
	Мештани села Врбештица, Јажинце и Севца


	05 јул у 10:00 село Јажинце дом културе


	Председник

Директор за буџет и финансије

Директор урбанизма

Директор здравства

Директор образовања

Директор за економски развој

Службеник за буџет
Службеник за равноправност полова
Службеник за информисање – позивнице
	Постављање јавног позива, достава позивница представницима села, НВО, омладинском одбору, итд.

	Усвајање општинског буџета 2020-2022
	Израда нацрт буџета 2020-2022 и достављање истог скупштини општине.
	
	До 31 август
	Председник


	

	
	Шеста јавна консултација – Постављање постера – обавештавање јавности на приступачним местима у општини о нацрт буџета за 2020.
	Сви грађани, НВО и медији
	7 дана пре 
	Председавајући скупштине
	

	
	Обавештавање преко радиа о састанцима комитета и скупштине
	Сви грађани, НВО и медији
	2 дана пре
	Службеник за информисање
	

	
	Разматрање општинског нацрт буџета 2020-2022
-  Састанак КПФ-а

- Састанак Комитета за заједнице
	Сви грађани, НВО и медији
	19 септембар –КПФ

19 септембар – КЗ
	Комитет за политику и финансије

Комитет за заједнице
	

	
	УСВАЈАЊЕ ОПШТИНСКОГ БУЏЕТА 2020-2022
У СКУПШТИНИ ОПШТИНЕ
	Сви грађани, НВО и медији
	23 септембар
	Скупштина општине
	


Komuna Shtërpcës
Plani i veprimit për transparencë dhe pjesëmarrje të qytetarëve në procesin e planifikimit dhe aprovimit të buxhetit komunal 2020-2022
	SYNIMET
	AKTIVITETET
	GRUPI QËLLIMOR
	KOHA-VENDI
	ZYRTARI PËRGJEGJËS
	VËREJTJE

	Plani i veprimit për transparencë dhe pjesëmarrje të qytetarëve në procesin e planifikimit dhe aprovimit të buxhetit komunal 2020-2022
	Plani i veprimit për transparencë dhe pjesëmarrje të qytetarëve në procesin e planifikimit dhe aprovimit të buxhetit komunal 2020-2022
	
	Deri me 17 maj
	Kryetari 

kryesuesi i kuvendit 

Drejtori për buxhet dhe financa 
	

	
	Prezantimi i planit të veprimit për transparencë dhe pjesëmarrje të qytetarëve në procesin e planifikimit dhe aprovimit të buxhetit komunal 2020-2022
	Këshilltarët e kuvendit komunal, qytetarët, OJQ, mediat
	Deri me 28 maj
	Drejtori për buxhet dhe financa
	

	Aprovimi i kornizës afatmesme buxhetore 2020-2022
	Shpallja e ftesës zyrtare të kryetarit për qytetarë që të marrin pjesë në konsultimet dhe shqyrtimet publike gjatë planifikimit të buxhetit komunal 2020-2022
· Publikimi i ftesës dhe planit të veprimit mbi buxhetimin 2020-2022 në internet faqën e komunës

· Publikimi i ftesës dhe planit të veprimit mbi buxhetimin 2020-2022 në buletinin mujor

· Publikimi i ftesës në radio stacionet lokale
	Të gjithë qytetarët   
	Deri më 5 qershorë 2019 në internet në web  faqën komunale, radio, buletinin mujor të publikohet njoftimi
	Zyrtari për informim
	

	
	Konsultimi  i parë publik – me përfaqësuesit e fshatrave mbi prioritetet për investimet kapitale 2020-2022 të cilat do të duhej të përfshihen me kornizën afatmesme buxhetore 2020-2022
1. Prezantimi i listës prioritare të investimeve kapitale e cila është propozuar vitin e kaluar nga përfaqësuesit e fshatrave dhe projekteve të realizuara nga ajo list

2. Marrveshja rreth aktiviteteve të ardhshme: - anketa dhe/ose – mbledhjet nëpër fshatra mbi prioritetet e ardhshme
	Përfaqësuesit e fshatrave

OJQ

Mediat

Këshilli rinor
	12 qershor në ora 11:00 në sallën e kuvendit komunal
	Kryetari

Drejtori për buxhet dhe financa

Drejtori për urbanizëm

Drejtori për shëndetësi

Drejtori për arsim

Drejtori për zhvillim ekonomik

Zyrtari për buxhet
Zyrtar për barazi gjinore
Zyrtari për informim – ftesat
	Dërgimi i ftesave përfaqësuesve të fshatrave, OJQ, këshillit rinor në formë shkrimi

Përgatitja e prezantimit mbi listën e investimeve kapitale dhe projekteve të realizuara.

	
	Shqyrtimi dhe aprovimi i Draftkornizës Afatmesme Buxhetore komunale:

-  Mbledhja publike e KPF-së
-  Mbledhje e Komitetit për komunitete
-  Aprovimi i kornizës afatmesme buxhetore  

   komunale 2020-2022 në kuvendin komunal 
	Këshilltarët e kuvendit komunal, të gjithë qytetarët

OJQ

Mediat

Këshilli rinor
	18 qershor komiteti për politikë dhe financa, 18 qershor komiteti për komunitete dhe 24 qershor kuvendi komunal
	Kryetari

Drejtori për buxhet dhe financa

Drejtori për urbanizëm

Drejtori për shëndetësi

Drejtori për arsim

Drejtori për zhvillim ekonomik

Zyrtari për buxhet

Zyrtari për informim – ftesat
	Dërgimi i ftesave grupit qëllimor

	
	Dorëzimi i kornizës afatmesme buxhetore 2020-2022 në Ministrinë e financave (departmenti për buxhetet komunale) 
	Ministria e financave
	Deri më 28 qershor
	Drejtori për buxhet dhe financa
	

	
	Publikimi i kornizës afatmesme buxhetore 2020-2022 në ueb faqën komunale 
	Të gjithë qytetarët
	Deri më 28 qershor
	Zyrtari për informim
	

	KONSULTIMET ME PUBLIKUN LIDHUR ME PRIORITETET NË INVESTIMET KAPITALE DHE PERCAKTIMI I KUFIJVE FINAL BUXHETOR
	Konsultimi i dytë publik – me qytetarë mbi prioritetet për investimet kapitale të cilat do të duhej të përfshihen në projektbuxhetin 2020-2022  të aprovuar në shtator nga Kuvendi i Komunës.


	Banorët e fsh. Brod dhe Izhancë


	02 korrik në ora 10:00 fsh. Brod shkolla fillore “Razim Cokli”
	Kryetari

Drejtori për buxhet dhe financa

Drejtori për urbanizëm

Drejtori për shëndetësi

Drejtori për arsim

Drejtori për zhvillim ekonomik

Zyrtari për buxhet
Zyrtar për barazi gjinore
Zyrtari për informim – ftesat
	Vendosja e ftesës në vende publike, dërgimi i ftesave përfaqësuesve të fshatrave, OJQ-ve,  këshillit rinor, etj.



	
	Konsultimi i tretë publik – me qytetarë mbi prioritetet për investimet kapitale të cilat do të duhej të përfshihen në projektbuxhetin 2020-2022 të aprovuar në shtator nga Kuvendi i Komunës.


	Banorët e fsh. Firajë, Drekoc, Viçë, Biti e Epërme dhe e Poshtme, Sushiqë dhe Kashtanjevë


	03 korrik në ora 10:00 fsh. Drekoc shtëpia e kulturës
	Kryetari

Drejtori për buxhet dhe financa

Drejtori për urbanizëm

Drejtori për shëndetësi

Drejtori për arsim

Drejtori për zhvillim ekonomik

Zyrtari për buxhet
Zyrtar për barazi gjinore
Zyrtari për informim – ftesat
	Vendosja e ftesës në vende publike, dërgimi i ftesave përfaqësuesve të fshatrave, OJQ-ve,  këshillit rinor, etj.



	
	Konsultimi i katërt publik – me qytetarë mbi prioritetet për investimet kapitale të cilat do të duhej të përfshihen në projektbuxhetin 2020-2022 të aprovuar në shtator nga Kuvendi i Komunës.
	Banorët e fsh. Gotovushë, Berevcë, Shtërpcë dhe Brezovicë


	04 korrik në ora 10:00 salla e kuvendit komunal 
	Kryetari

Drejtori për buxhet dhe financa

Drejtori për urbanizëm

Drejtori për shëndetësi

Drejtori për arsim

Drejtori për zhvillim ekonomik

Zyrtari për buxhet
Zyrtar për barazi gjinore
Zyrtari për informim – ftesat
	Vendosja e ftesës në vende publike, dërgimi i ftesave përfaqësuesve të fshatrave, OJQ-ve,  këshillit rinor, etj.



	
	Konsultimi i pestë publik – me qytetarë mbi prioritetet për investimet kapitale të cilat do të duhej të përfshihen në projektbuxhetin 2020-2022 të aprovuar në shtator nga Kuvendi i Komunës.
	Banorët e fsh. Vërbeshticë, jazhincë dhe sevcë
	05 korrik në ora 10:00 në fsh. Jazhincë shtëpia e kulturës
	Kryetari

Drejtori për buxhet dhe financa

Drejtori për urbanizëm

Drejtori për shëndetësi

Drejtori për arsim

Drejtori për zhvillim ekonomik

Zyrtari për buxhet
Zyrtar për barazi gjinore
Zyrtari për informim – ftesat
	Vendosja e ftesës në vende publike, dërgimi i ftesave përfaqësuesve të fshatrave, OJQ-ve,  këshillit rinor, etj.

	APROVIMI I BUXHETIT KOMUNAL 2020-2022
	Hartimi i draft buxhetit komunal 2020-2022 dhe dorëzimi i draft buxhetit në kuvendin komunal 
	Kuvendi komunal 
	Deri më 31 gusht
	Kryetari
	

	
	Konsultimi i gjashtë publik – Vendosja e posterave – njoftimi për publikun nëpër vendet e frekuentuara në komunë mbi draft buxhetin për vitin 2020.
	Të gjithë qytetarët

OJQ

Mediat
	7 ditë përpara 


	Kryesuesi i Kuvendit

Zyrtari për informim
	

	
	Njoftimi përmes radios për mbledhjet e komiteteve dhe kuvendit
	Të gjithë qytetarët

OJQ

Mediat
	2 ditë përpara
	Zyrtari për informim
	

	
	Shqyrtimi i Draft buxhetit komunal 2020-2022:

-  Mbledhja publike e KPF-së
-  Mbledhje e Komitetit per komunitete

	Të gjithë qytetarët

OJQ

Mediat
	19 shtator – KPF

19 shtator – KK
	Komiteti për politikë dhe financa

Komiteti për komunitete
	

	
	APROVIMI I BUXHETIT KOMUNAL 2020-2022
NË KUVENDIN KOMUNAL
	Të gjithë qytetarët

OJQ

Mediat
	23 shtator
	Kuvendi komunal
	


