Општина Штрпце

Акциони план за транспарентност и учешће грађана у процесу планирања и усвајања општинског буџета 2024-2026

| ЦИЉЕВИ | АКТИВНОСТИ | ЦИЉНА ГРУПА | ВРЕМЕ-МЕСТО | ОДГОВОРНИ СЛУЖБЕНИК | НАПОМЕНА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Акциони план за транспарентност и учешће грађана у процесу планирања и усвајања општинског буџета 2024-2026 | Акциони план за транспарентност и учешће грађана у процесу планирања и усвајања општинског буџета 2024-2026 |  | До 05 јуна | Председник Председавајући скупштине Директор за буџет и финансије |  |
|  | Презентација Акционог плана за транспарентност и учешће грађана у процесу планирања и усвајања општинског буџета 2024-2026 | Одборници скупштине општине, грађани, НВО, медији | До 16 јуна | Директор за буџет и финансије |  |
| Усвајање средњорочног буџетског оквира 2024-2026 | Објављивање званичног позива председника за грађане да учествују у консултацијама и јавном разматрању током планирања општинског буџета 2024-2026 • Објављивање позивница и акционог плана о буџетирању 2024-2026на интернет страници општине • Објављивање позивнице и акционог плана о буџетирању 2024-2026 у месечном билтену - Објављивање позивнице на локалним радио станицама | Сви грађани | До 22 јуна 2022 на интернет страници општине, радио, месечни билтен објава обавештење | Службеник за информисање |  |
|  | Прва јавна консултација – са представницима села о приоритетима за капиталне инвестиције 2024-2026 које треба да се обухватају у средњорочни буџетски оквир 2024-2026 1.Презентација приоритетне листа капиталних инвестиција која је предлозена прошле године од стране представника села и реализовани пројекти из ове листе. 2.Споразум о будућим активностима: анкета и или – састанци по селима о будућим приоритетима | Представници села, НВО, медији, омладински одбори | 23 јун у 11:00 у сали скупштине општине | Председник Директор за буџет и финансије Директор урбанизма Директор здравства Директор образовања Директор за економски развој Службеник за буџет Службеник за равноправност полова Службеник за информисање – позивнице | Достављање позивница представницима села, НВО, омладинском одбору у писменој форми Припрема презентација о листи капиталних инвестиција и реализованих пројеката |
|  | Разматрање и усвајање средњорочног нацрт оквира општинског буџета: - Јавни састанак КПФ-а - Састанак комитета за заједнице - Усвајање средњорочног буџетског оквира 2024-2026 на седници скупштине општине | Одборници скупштине општине, грађани, НВО, медији | 26 јун КПФ, 26 јун комитет за заједнице и 27 јун скупштина општине | Председник Директор за буџет и финансије Директор урбанизма Директор здравства Директор образовања Директор за економски развој Службеник за буџет Службеник за равноправност полова Службеник за информисање – позивнице | Достављање позивница циљној групи |
|  | Достављање средњорочног буџетског оквира 2024-2026 у Приштини у МФ (департамент за општинске буџете) | Министарство финансија | До 30 јуна | Директор за буџет и финансије |  |
|  | Објављивање средњорочног буџетског оквира 2024-2026 год., на веб страници општине | Сви грађани | До 30 јуна | Службеник за информисање |  |
| Консултације са јавносћу у вези са приоритетима у капиталним инвестицијама и одређивање коначних лимита буџета | Друга јавна консултација – са грађанима о приоритетима за капиталне инвестиције које би требало да се обухватају нацртом буџета 2024-2026 усвојен у септембру од стране скупштине општине. | Мештани села Брод и Изанце | 18 јул у 10:00 с. Брод о.с. ‘Разим Цокљи’ | Председник Директор за буџет и финансије Директор урбанизма Директор здравства Директор образовања Директор за економски развој Службеник за буџет Службеник за равноправност полова Службеник за информисање – позивнице | Постављање јавног позива, достава позивница представницима села, НВО, омладинском одбору, итд. |
|  | Трећа јавна консултација – са грађанима о приоритетима за капиталне инвестиције које би требало да се обухватају нацртом буџета 2024-2026 усвојен у септембру од стране скупштине општине. | Мештани села, Драјковце, Фираја, , Вича, Горња и Доња Битиња, Сушице и Костањево | 19 јул у 10:00 Драјковце дом културе | Председник Директор за буџет и финансије Директор урбанизма Директор здравства Директор образовања Директор за економски развој Службеник за буџет Службеник за информисање – позивнице | Постављање јавног позива, достава позивница представницима села, НВО, омладинском одбору, итд. |
|  | Четврта јавна консултација - са грађанима о приоритетима за капиталне инвестиције које би требало да се обухватају нацртом буџета 2024-2026 усвојен у септембру од стране скупштине општине. | Мештани села Готовуша, Беревце, Штрпца и Брезовица | 20 јул у 10:00 сала скупштина општине | Председник Директор за буџет и финансије Директор урбанизма Директор здравства Директор образовања Директор за економски развој Службеник за буџет Службеник за равноправност полова Службеник за информисање – позивнице | Постављање јавног позива, достава позивница представницима села, НВО, омладинском одбору, итд.. |
|  | Пета јавна консултација - са грађанима о приоритетима за капиталне инвестиције које би требало да се обухвату нацртом буџета 2024-2026 усвојен у септембру од стране скупштине општине. | Мештани села Врбештица, Јажинце и Севца | 21 јул у 10:00 село Јажинце дом културе | Председник Директор за буџет и финансије Директор урбанизма Директор здравства Директор образовања Директор за економски развој Службеник за буџет Службеник за равноправност полова Службеник за информисање – позивнице | Постављање јавног позива, достава позивница представницима села, НВО, омладинском одбору, итд. |
| Усвајање општинског буџета 2024-2026 | Израда нацрт буџета 2024-2026 и достављање истог скупштини општине. |  | До 31 август | Председник |  |
|  | Шеста јавна консултација – Постављање постера – обавештавање јавности на приступачним местима у општини о нацрт буџета за 2024. | Сви грађани, НВО и медији | 7 дана пре | Председавајући скупштине |  |
|  | Обавештавање преко радиа о састанцима комитета и скупштине | Сви грађани, НВО и медији | 2 дана пре | Службеник за информисање |  |
|  | Разматрање општинског нацрт буџета 2024-2026 - Састанак КПФ-а - Састанак Комитета за заједнице | Сви грађани, НВО и медији | 19 септембар –КПФ 19 септембар – КЗ | Комитет за политику и финансије Комитет за заједнице |  |
|  | УСВАЈАЊЕ ОПШТИНСКОГ БУЏЕТА 2024-2026 У СКУПШТИНИ ОПШТИНЕ | Сви грађани, НВО и медији | 22 септембар | Скупштина општине |  |

Komuna Shtërpcës

Plani i veprimit për transparencë dhe pjesëmarrje të qytetarëve në procesin e planifikimit dhe aprovimit të buxhetit komunal 2024-2026

| SYNIMET | AKTIVITETET | GRUPI QËLLIMOR | KOHA-VENDI | ZYRTARI PËRGJEGJËS | VËREJTJE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Plani i veprimit për transparencë dhe pjesëmarrje të qytetarëve në procesin e planifikimit dhe aprovimit të buxhetit komunal 2024-2026 | Plani i veprimit për transparencë dhe pjesëmarrje të qytetarëve në procesin e planifikimit dhe aprovimit të buxhetit komunal 2024-2026 |  | Deri me 05 qershorë | Kryetari kryesuesi i kuvendit Drejtori për buxhet dhe financa |  |
|  | Prezantimi i planit të veprimit për transparencë dhe pjesëmarrje të qytetarëve në procesin e planifikimit dhe aprovimit të buxhetit komunal 2024-2026 | Këshilltarët e kuvendit komunal, qytetarët, OJQ, mediat | Deri me 16 qershorë | Drejtori për buxhet dhe financa |  |
| Aprovimi i kornizës afatmesme buxhetore 2024-2026 | Shpallja e ftesës zyrtare të kryetarit për qytetarë që të marrin pjesë në konsultimet dhe shqyrtimet publike gjatë planifikimit të buxhetit komunal 2024-2026 - Publikimi i ftesës dhe planit të veprimit mbi buxhetimin 2024-2026 në internet faqën e komunës - Publikimi i ftesës dhe planit të veprimit mbi buxhetimin 2024-2026 në buletinin mujor - Publikimi i ftesës në radio stacionet lokale | Të gjithë qytetarët | Deri më 22 qershorë 2022 në internet në web faqën komunale, radio, buletinin mujor të publikohet njoftimi | Zyrtari për informim |  |
|  | Konsultimi i parë publik – me përfaqësuesit e fshatrave mbi prioritetet për investimet kapitale 2024-2026 të cilat do të duhej të përfshihen me kornizën afatmesme buxhetore 2024-2026 - Prezantimi i listës prioritare të investimeve kapitale e cila është propozuar vitin e kaluar nga përfaqësuesit e fshatrave dhe projekteve të realizuara nga ajo list - Marrveshja rreth aktiviteteve të ardhshme: - anketa dhe/ose – mbledhjet nëpër fshatra mbi prioritetet e ardhshme | Përfaqësuesit e fshatrave OJQ Mediat Këshilli rinor | 23 qershor në ora 11:00 në sallën e kuvendit komunal | Kryetari Drejtori për buxhet dhe financa Drejtori për urbanizëm Drejtori për shëndetësi Drejtori për arsim Drejtori për zhvillim ekonomik Zyrtari për buxhet Zyrtar për barazi gjinore Zyrtari për informim – ftesat | Dërgimi i ftesave përfaqësuesve të fshatrave, OJQ, këshillit rinor në formë shkrimi Përgatitja e prezantimit mbi listën e investimeve kapitale dhe projekteve të realizuara. |
|  | Shqyrtimi dhe aprovimi i Draftkornizës Afatmesme Buxhetore komunale: - Mbledhja publike e KPF-së - Mbledhje e Komitetit për komunitete - Aprovimi i kornizës afatmesme buxhetore komunale 2024-2026 në kuvendin komunal | Këshilltarët e kuvendit komunal, të gjithë qytetarët OJQ Mediat Këshilli rinor | 26 qershor komiteti për politikë dhe financa, 26 qershor komiteti për komunitete dhe 27 qershor kuvendi komunal | Kryetari Drejtori për buxhet dhe financa Drejtori për urbanizëm Drejtori për shëndetësi Drejtori për arsim Drejtori për zhvillim ekonomik Zyrtari për buxhet Zyrtari për informim – ftesat | Dërgimi i ftesave grupit qëllimor |
|  | Dorëzimi i kornizës afatmesme buxhetore 2024-2026 në Ministrinë e financave (departmenti për buxhetet komunale) | Ministria e financave | Deri më 30 qershor | Drejtori për buxhet dhe financa |  |
|  | Publikimi i kornizës afatmesme buxhetore 2024-2026 në ueb faqën komunale | Të gjithë qytetarët | Deri më 30 qershor | Zyrtari për informim |  |
| KONSULTIMET ME PUBLIKUN LIDHUR ME PRIORITETET NË INVESTIMET KAPITALE DHE PERCAKTIMI I KUFIJVE FINAL BUXHETOR | Konsultimi i dytë publik – me qytetarë mbi prioritetet për investimet kapitale të cilat do të duhej të përfshihen në projektbuxhetin 2024-2026 të aprovuar në shtator nga Kuvendi i Komunës. | Banorët e fsh. Brod dhe Izhancë | 18 korrik në ora 10:00 fsh. Brod shkolla fillore “Razim Cokli” | Kryetari Drejtori për buxhet dhe financa Drejtori për urbanizëm Drejtori për shëndetësi Drejtori për arsim Drejtori për zhvillim ekonomik Zyrtari për buxhet Zyrtar për barazi gjinore Zyrtari për informim – ftesat | Vendosja e ftesës në vende publike, dërgimi i ftesave përfaqësuesve të fshatrave, OJQ-ve, këshillit rinor, etj. |
|  | Konsultimi i tretë publik – me qytetarë mbi prioritetet për investimet kapitale të cilat do të duhej të përfshihen në projektbuxhetin 2024-2026 të aprovuar në shtator nga Kuvendi i Komunës. | Banorët e fsh. Firajë, Drekoc, Viçë, Biti e Epërme dhe e Poshtme, Sushiqë dhe Kashtanjevë | 19 korrik në ora 10:00 fsh. Drekoc shtëpia e kulturës | Kryetari Drejtori për buxhet dhe financa Drejtori për urbanizëm Drejtori për shëndetësi Drejtori për arsim Drejtori për zhvillim ekonomik Zyrtari për buxhet Zyrtar për barazi gjinore Zyrtari për informim – ftesat | Vendosja e ftesës në vende publike, dërgimi i ftesave përfaqësuesve të fshatrave, OJQ-ve, këshillit rinor, etj. |
|  | Konsultimi i katërt publik – me qytetarë mbi prioritetet për investimet kapitale të cilat do të duhej të përfshihen në projektbuxhetin 2024-2026 të aprovuar në shtator nga Kuvendi i Komunës. | Banorët e fsh. Gotovushë, Berevcë, Shtërpcë dhe Brezovicë | 20 korrik në ora 10:00 salla e kuvendit komunal | Kryetari Drejtori për buxhet dhe financa Drejtori për urbanizëm Drejtori për shëndetësi Drejtori për arsim Drejtori për zhvillim ekonomik Zyrtari për buxhet Zyrtar për barazi gjinore Zyrtari për informim – ftesat | Vendosja e ftesës në vende publike, dërgimi i ftesave përfaqësuesve të fshatrave, OJQ-ve, këshillit rinor, etj. |
|  | Konsultimi i pestë publik – me qytetarë mbi prioritetet për investimet kapitale të cilat do të duhej të përfshihen në projektbuxhetin 2024-2026 të aprovuar në shtator nga Kuvendi i Komunës. | Banorët e fsh. Vërbeshticë, jazhincë dhe sevcë | 21 korrik në ora 10:00 në fsh. Jazhincë shtëpia e kulturës | Kryetari Drejtori për buxhet dhe financa Drejtori për urbanizëm Drejtori për shëndetësi Drejtori për arsim Drejtori për zhvillim ekonomik Zyrtari për buxhet Zyrtar për barazi gjinore Zyrtari për informim – ftesat | Vendosja e ftesës në vende publike, dërgimi i ftesave përfaqësuesve të fshatrave, OJQ-ve, këshillit rinor, etj. |
| APROVIMI I BUXHETIT KOMUNAL 2024-2026 | Hartimi i draft buxhetit komunal 2024-2026 dhe dorëzimi i draft buxhetit në kuvendin komunal | Kuvendi komunal | Deri më 31 gusht | Kryetari |  |
|  | Konsultimi i gjashtë publik – Vendosja e posterave – njoftimi për publikun nëpër vendet e frekuentuara në komunë mbi draft buxhetin për vitin 2024. | Të gjithë qytetarët OJQ Mediat | 7 ditë përpara | Kryesuesi i Kuvendit Zyrtari për informim |  |
|  | Njoftimi përmes radios për mbledhjet e komiteteve dhe kuvendit | Të gjithë qytetarët OJQ Mediat | 2 ditë përpara | Zyrtari për informim |  |
|  | Shqyrtimi i Draft buxhetit komunal 2024-2026: - Mbledhja publike e KPF-së - Mbledhje e Komitetit per komunitete | Të gjithë qytetarët OJQ Mediat | 19 shtator – KPF 19 shtator – KK | Komiteti për politikë dhe financa Komiteti për komunitete |  |
|  | APROVIMI I BUXHETIT KOMUNAL 2024-2026 NË KUVENDIN KOMUNAL | Të gjithë qytetarët OJQ Mediat | 22 shtator | Kuvendi komunal |  |